## Riesgos
Requisito | Descripción del Riesgo | Descripción del Impacto | Nivel de Impacto | Nivel de Probabilidad | Nivel de Prioridad | Medidas Paliativas
RF01 - Registrar Jean | Error al guardar datos en la base de datos | No se registran correctamente los productos | Alto | Media | 10 | Validar datos y probar conexión a BD
RF02 - Listar Jeans | Fallo al obtener datos desde la base de datos | No se muestran productos disponibles | Medio | Media | 7 | Revisar consultas y endpoints
RF03 - Editar Jean | Modificación incorrecta de datos | Información inconsistente en el sistema | Medio | Media | 8 | Validar campos antes de actualizar
RF04 - Eliminar Jean | Eliminación accidental de registros | Pérdida de información importante | Alto | Media | 8 | Confirmación previa y respaldo de datos
RF05 - Buscar por precio | Resultados incorrectos en búsqueda | Mala experiencia de uso | Medio | Media | 10 | Probar consultas y filtros
RF06 - Filtrar por talla | Filtros mal implementados | Resultados incorrectos | Medio | Media | 5 | Validar lógica de filtrado
RF07 - Filtrar por color | Inconsistencia en resultados | Información poco confiable | Bajo | Baja | 5 | Pruebas con distintos datos
RF08 - Filtrar por marca | Problemas al relacionar datos entre entidades | No se pueden filtrar correctamente | Alto | Alta | 5 | Revisar relaciones entre entidades
RF09 - Filtrar por modelo | Problemas al relacionar datos entre entidades | Fallo en consultas relacionadas | Alto | Alta | 5 | Probar consultas y relaciones
RF10 - Registrar venta | Error en registro de venta | No se guardan las ventas | Alto | Media | 8 | Validar flujo completo de venta
RF11 - Asociar productos a venta | Problemas en tabla intermedia | Ventas incompletas o incorrectas | Alto | Alta | 10 | Revisar entidad DetalleVenta
RF12 - Calcular total | Error en cálculo de total | Resultados incorrectos en ventas | Alto | Media | 9 | Probar cálculos y casos extremos
RF13 - Registrar Cliente | Usuario no es creado satisfactoriamente | Potencial cliente no compra productos | Alto | Media | 10 | Validar tipos de datos correctos
RF14 - Crear carrito | Carrito no se genera | Cliente no puede realizar compras | Alto | Alta | 10 | Validar objeto en sistema
RF15 - Agregar al carrito | Error al agregar productos al carrito | Carrito incompleto o incorrecto | Alto | Alta | 10 | Validar stock y lógica de inserción
RF16 - Generar detalle venta | Error en registro de detalle Venta | Información incompleta de la venta | Alto | Alta | 6 | Validar datos de cantidad y subtotal
RF17 - Asociar venta a cliente | Error al asociar el cliente a su venta | Venta sin cliente | Alto | Media | 8 | Validar la relación de cliente y venta
RF18 - Generar reporte | No devuelve reporte de ventas | informacion deficiente de las ventas de productos | Alto | Media | 8 | Validar la generación y almacenamiento de reportes